## 안내
아파트 셀프 사전점검 체크리스트
작성일 2026-10-08 · 매부리TV 「신축 아파트 사전점검 A부터 Z까지」 4단계 구성(점검 순서 → 준비물 → 장소별 핵심 → 하자 대응) 기준
시트 구성
준비물 | 가기 전에 챙길 것. 챙기면 B열에 ○ 선택
점검표 | 공간별 점검 항목. 노란 칸(결과·하자번호·위치/메모)만 입력하세요
하자기록 | 하자를 찾으면 한 줄씩 기록. K열 문구를 복사해 더샵 앱에 붙여넣기
더샵 사전방문 | 포스코이앤씨 더샵 사전방문 예약부터 휴대폰 접수, 보수 확인까지 순서
요약 | 공간별 진행률과 하자 개수가 자동 계산됩니다 (입력 불필요)
참고영상 | 참고한 YouTube 영상과 자료
결과 입력 방법
○ | 이상 없음
✖ | 하자 있음 → 하자번호를 적고 하자기록 시트에 상세 기록
△ | 애매함 → 나중에 다시 확인
점검 순서 | 현관에서 시작해 시계 방향으로. 공간마다 문 → 천장 → 창 → 벽 → 바닥 → 작동 테스트
사진 원칙 | 원거리 1장(위치) + 근접 1장(하자). 배수·소음은 동영상
접수 | 당일 시공사 앱으로 접수 후 화면 캡처. 앱 오류 시 현장 본부에 서면 하자보수 요청서 제출
셀프 한계 | 열화상(단열·결로), 라돈·공기질, 콘센트 접지, 매립 배관 누수는 장비 필요
주의 | 영상의 구성은 썸네일로 확인했으나 영상 속 세부 발언은 확인하지 못했습니다. 세부 항목은 여러 사전점검 가이드 자료로 채웠습니다.

## 준비물
준비물 | 챙김 | 메모
신분증, 사전점검 초대장(안내문)
분양계약서 / 옵션 계약서 (옵션 반영 확인용)
이 체크리스트 출력본 또는 점검 앱 (시공사 하자접수 앱 미리 설치)
스마트폰 + 보조배터리 (사진·영상)
휴대폰 충전기 또는 콘센트 테스터 (콘센트 통전 확인)
손전등 (빛 각도로 도배·바닥 확인)
수평계 또는 수평계 앱, 줄자
고무망치 또는 단단한 펜 (타일 타격)
바가지·대야, 물 1~2병 (배수·구배 확인)
마스킹테이프·하자 스티커·포스트잇, 네임펜
작은 거울 (싱크대·세면대 하부, 문 윗면 확인)
목장갑, 일회용 슬리퍼 또는 덧신, 마스크(분진), 물티슈
평면도(도면) — 동선 계획, 치수 확인용
하자 스티커 여분 (현장 지급분이 모자랄 수 있음)
접이식 사다리 또는 간이 의자 (천장, 상부장, 점검구)
(선택) 돗자리 — 바닥에 앉아 정리할 때
챙긴 개수

## 점검표
No | 공간 | 구분 | 점검 항목 | 결과 | 하자번호 | 위치 / 메모
1 | 현관 / 복도 |  | 현관문 개폐가 부드러운지, 도어클로저 속도, 닫힐 때 소음
2 | 현관 / 복도 |  | 현관문 표면 찍힘·도장 손상, 문틀과의 틈
3 | 현관 / 복도 |  | 도어록 작동(비밀번호·카드·기계식 열쇠), 말발굽(도어스토퍼)
4 | 현관 / 복도 |  | 현관 바닥 타일·대리석 깨짐, 들뜸(타격), 줄눈
5 | 현관 / 복도 |  | 신발장 문 수평과 간격, 경첩, 내부 선반, 마감 상태
6 | 현관 / 복도 |  | 센서등 작동
7 | 현관 / 복도 |  | 중문(옵션) 설치 상태와 개폐
8 | 거실 / 침실 | 천장·벽 | 천장 도배 울음·얼룩, 조명·스프링클러·감지기 주변 마감
9 | 거실 / 침실 | 천장·벽 | 벽지 들뜸, 이음매 벌어짐, 오염, 찢김 (손전등을 비스듬히 비춰서)
10 | 거실 / 침실 | 천장·벽 | 몰딩·걸레받이 벌어짐, 틈, 찍힘
11 | 거실 / 침실 | 천장·벽 | 벽 모서리(특히 외벽 쪽) 곰팡이·습기 흔적
12 | 거실 / 침실 | 바닥 | 마루 찍힘·스크래치·들뜸, 걸을 때 삐걱 소리
13 | 거실 / 침실 | 바닥 | 바닥 수평 (수평계·구슬 굴려 보기)
14 | 거실 / 침실 | 바닥 | 마루와 걸레받이·문턱 사이 틈
15 | 거실 / 침실 | 문·창호 | 방문 개폐, 처짐, 문틀 수직, 손잡이·잠금
16 | 거실 / 침실 | 문·창호 | 창문 3회 이상 여닫기 — 걸림, 소음, 잠금장치(크레센트) 작동
17 | 거실 / 침실 | 문·창호 | 창틀 실리콘 끊김, 유리 스크래치·금, 방충망 찢김·개폐
18 | 거실 / 침실 | 문·창호 | 창틀 하부 배수구멍 막힘 여부
19 | 거실 / 침실 | 전기·설비 | 모든 스위치 ON/OFF, 조명 깜빡임
20 | 거실 / 침실 | 전기·설비 | 모든 콘센트 통전 (충전기를 하나씩 꽂아 보기), 커버 고정
21 | 거실 / 침실 | 전기·설비 | TV·통신 단자 위치와 커버
22 | 거실 / 침실 | 전기·설비 | 온도조절기 작동, 바닥 난방
23 | 거실 / 침실 | 전기·설비 | 에어컨 배관 슬리브·매립 배관 위치 (옵션 계약과 대조)
24 | 주방 |  | 상부장·하부장 문 수평과 간격, 경첩, 서랍 레일
25 | 주방 |  | 상판 스크래치·깨짐, 상판과 벽 사이 실리콘
26 | 주방 |  | 싱크볼 스크래치, 수전 냉·온수, 수압
27 | 주방 |  | 물을 틀어 놓고 싱크대 하부 배관 누수 확인 (손전등 + 거울)
28 | 주방 |  | 배수 속도, 배수구 냄새
29 | 주방 |  | 쿡탑·후드(흡입·조명) 작동, 후드 덕트 연결
30 | 주방 |  | 빌트인 가전(식세기·오븐·냉장고장) 작동 — 옵션 계약과 대조
31 | 주방 |  | 주방 벽 타일 들뜸(타격)·줄눈·깨짐
32 | 주방 |  | 가스 배관·밸브 (가스 공급 전이면 위치만 확인)
33 | 욕실 | 타일·실리콘 | 벽·바닥 타일 타격 점검 — 빈 소리(텅텅) 나면 들뜸
34 | 욕실 | 타일·실리콘 | 타일 깨짐, 단차(손으로 쓸어 보기), 줄눈 빠짐
35 | 욕실 | 타일·실리콘 | 세면대·욕조·샤워부스·변기 주변 실리콘 빈 곳, 끊김
36 | 욕실 | 배수·구배 | 바닥에 바가지로 물을 부어 배수구 방향으로 흐르는지, 고이는 곳이 없는지 (영상으로 기록)
37 | 욕실 | 배수·구배 | 세면대·욕조·샤워 배수 속도
38 | 욕실 | 배수·구배 | 욕실 문턱 밖으로 물이 넘치지 않는지
39 | 욕실 | 위생기구·수전 | 변기 흔들림, 물 내림, 물 멈춤, 변기 하부 누수
40 | 욕실 | 위생기구·수전 | 세면대 고정(눌러 보기), 하부 배관 누수
41 | 욕실 | 위생기구·수전 | 수전 냉·온수 방향, 수압, 샤워헤드·해바라기 전환
42 | 욕실 | 위생기구·수전 | 샤워부스 유리 고정, 문 개폐, 하부 물막이
43 | 욕실 | 기타 | 환풍기 작동 (휴지를 대 보기), 천장 점검구 열어 보기
44 | 욕실 | 기타 | 욕실장·거울 고정, 수건걸이·휴지걸이 고정
45 | 욕실 | 기타 | 욕실 조명, 비데 콘센트 위치
46 | 발코니 / 다용도실 / 실외기실 |  | 바닥 배수구에 물 부어 배수 확인, 구배
47 | 발코니 / 다용도실 / 실외기실 |  | 벽·천장 도장 상태, 결로·곰팡이·누수 흔적
48 | 발코니 / 다용도실 / 실외기실 |  | 세탁기 수전(냉·온수)과 배수구 위치
49 | 발코니 / 다용도실 / 실외기실 |  | 보일러 작동, 배관 연결, 보일러 주변 누수
50 | 발코니 / 다용도실 / 실외기실 |  | 실외기실 루버(갤러리) 개폐, 실외기 거치대
51 | 발코니 / 다용도실 / 실외기실 |  | 발코니 창호 개폐, 잠금, 방충망
52 | 발코니 / 다용도실 / 실외기실 |  | 빨래건조대 고정과 작동
53 | 발코니 / 다용도실 / 실외기실 |  | 확장 부위 단열 (손을 대 보아 유난히 찬 곳이 있는지)
54 | 드레스룸 / 팬트리 / 수납 |  | 시스템 선반·행거 고정, 수평
55 | 드레스룸 / 팬트리 / 수납 |  | 수납장 문·서랍 작동, 마감
56 | 드레스룸 / 팬트리 / 수납 |  | 조명(센서등) 작동
57 | 공용·설비 |  | 월패드: 인터폰, 공동현관 호출, 엘리베이터 호출, 환기, 조명 제어
58 | 공용·설비 |  | 전기 분전반(두꺼비집) 차단기 이름 표기
59 | 공용·설비 |  | 환기(전열교환기) 작동, 필터
60 | 공용·설비 |  | 화재감지기, 스프링클러 헤드 손상 여부
61 | 공용·설비 |  | 세대 창고, 주차 위치 (해당되면)

## 하자기록
하자번호 | 공간 | 위치(구체적으로) | 증상 | 사진 | 접수일 | 접수 방법 | 보수 예정일 | 보수 완료 확인 | 비고 | 앱 접수 문구 (자동 · 복사해서 붙여넣기)
예시) 1 | 욕실 | 안방 욕실 바닥, 배수구 왼쪽 30cm | 물 부으면 배수구 반대편에 고임 (영상 촬영) | ○ | 2026-10-08 | 더샵 앱/웹 | 2026-11-15 | 미완료 | 이 줄은 예시입니다. 지우고 쓰세요
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

## 요약
공간 | 항목 수 | 점검 완료 | 진행률 | ○ 이상없음 | ✖ 하자 | △ 재확인 | 하자기록 수 | 보수 완료
현관 / 복도
거실 / 침실
주방
욕실
발코니 / 다용도실 / 실외기실
드레스룸 / 팬트리 / 수납
공용·설비
합계
※ 하자기록 수는 2행 예시를 제외하고 셉니다.

## 더샵 사전방문
포스코이앤씨 더샵 사전방문(사전점검) · 휴대폰 하자 접수 순서
※ 단지마다 앱 이름·접수 방식·기한이 다릅니다. 노란 칸은 받으신 사전방문 안내문(문자·우편)을 보고 채우세요.
기본 정보
단지명
사전방문 일시 (예약한 날짜·시간)
하자 접수 앱/웹 이름·주소 (안내문 기재)
앱 로그인 정보 (계약자명·동호수)
하자 접수 마감 일시
입주지원센터 연락처
보수 확인 재방문 일정
진행 순서
단계 | 할 일 | 완료 | 메모
사전 | 안내문(문자·우편)에서 방문 예약 → 날짜·시간 확정
사전 | 단지 지정 하자 접수 앱/웹을 미리 설치하고 로그인 확인 (계약자 정보·동호수 입력)
사전 | 방문 전날 받은 입장 QR코드(단지에 따라 발송) 캡처해 두기
사전 | 휴대폰 충전, 보조배터리, 저장공간 확보 (사진이 많음)
당일 | 입주지원센터(접수처)에서 QR·신분증 확인 → 교육 듣기 → 점검표·스티커 받기
당일 | 현관부터 시계 방향으로 점검 (점검표 시트 순서대로)
당일 | 하자 발견 → 스티커 부착 → 사진(원거리+근접) → 하자기록 시트에 기록
당일 | 휴대폰 앱/웹에 하자 등록: 공간 선택 → 사진 첨부 → 위치·증상 입력 (하자기록 K열 문구 복사)
당일 | 나가기 전 접수 목록 화면을 캡처하고, 하자기록과 개수 맞춰 보기
기한 내 | 집에서 사진을 다시 보며 빠진 하자 추가 등록 (접수 마감 전까지)
이후 | 앱에서 처리 상태(접수 → 보수 중 → 완료) 확인
이후 | 보수 확인 재방문 때 하자번호별로 완료 확인 → 하자기록 I열 갱신
이후 | 앱에 안 되는 건은 입주지원센터에 서면 요청서 제출, 입주 후에는 관리사무소·하자보수 기간 내 접수
하자로 잘못 접수하기 쉬운 것 (현장 확인 후 판단)
· 현관 방화문에 말발굽(도어스토퍼)이 없는 것 — 방화문은 닫힌 상태가 원칙이라 기본 미설치인 경우가 많음
· 목문틀의 타카핀 자국 — 시공 방식상 생기는 자국
· 줄눈 없는(무메지) 아트월 타일 — 설계상 줄눈이 없는 마감
· 계약하지 않은 옵션이 없는 것 — 분양·옵션 계약서와 대조
출처: 광명 자이 더샵 포레나 사전점검 가이드(xi-guide.oopy.io), 사전점검 앱 공통 접수 흐름 자료. 더샵 공식 절차는 단지 안내문이 우선입니다.

## 참고영상
# | 영상 / 자료 | 채널 | 정보 | 핵심
1 | 신축 아파트 사전점검 A부터 Z까지 | 매부리TV | 28:52 · 조회수 50만 · 2년 전 | 점검 순서·준비물·장소별 핵심·하자 대응 4부 구성 (이 체크리스트의 기준)
2 | 신축아파트 셀프사전점검 꼭 확인해야하는 72가지 체크리스트 | 오늘의청소 | 16:23 · 조회수 2.7만 · 4개월 전 | 업체 노하우. 댓글 이벤트로 72항목 체크리스트표 제공
3 | 신축 하자 점검, 사전 체크 셀프로 하는 방법 | @ShinBBBB | 3년 전 | 개인 셀프 점검 영상
4 | 아파트 셀프 사전 점검 / 체크리스트, 업체, 준비물, 시간 등 꿀팁 모음집 | 판교팬칠칠이_아파트TV | youtube.com/watch?v=pHY_XkgKvBA | 준비물, 소요 시간, 셀프 vs 업체
5 | 신축아파트 셀프 사전점검 이영상 하나로 끝내세요 | - | youtube.com/watch?v=OGMj0T7GBjI | 공간별 점검 꿀팁
6 | 아파트 사전점검 7가지 체크리스트 셀프 하자점검 | 라르고 | youtube.com/watch?v=cYHDBCUOnbc | 창호·욕실·주방·콘센트·도배
※ 영상 자막은 확인하지 못했습니다(YouTube가 서버 접속 차단). 세부 항목은 홈체크, 월부, 오늘의집, 뉴라부동산 등의 가이드 자료로 보완했습니다.

## _목록 (hidden)
현관 / 복도
거실 / 침실
주방
욕실
발코니 / 다용도실 / 실외기실
드레스룸 / 팬트리 / 수납
공용·설비